## Pruebas Req Func
Resultados de Pruebas de Requerimientos Funcionales
Proyecto:
Analista Encargado del proyecto:
Pruebas realizadas por:
Fecha de Inicio de Pruebas:
No. Requerimiento | Pruebas a Realizar | Criterio de Aceptación | Tiempo Estimado | Fecha de prueba | Prueba realizada | Resultado Obtenido | Observaciones | Prueba Exitosa
REQ-PRES-001 | Presupuesto mensual suficiente | Solicitud por 10,000 con disponibilidad de 20,000; debe validar y reservar el importe solicitado. | Reserva válida por 10,000 y disponibilidad no negativa. | No registrada | Sí | EXITOSA | Prueba automatizada/integración de presupuesto. Evidencia técnica de validación y reserva. | Sí
| Presupuesto insuficiente | Solicitud por 10,000 con presupuesto mensual de 5,000. | La solicitud debe bloquearse o rechazarse sin reserva inválida. | No registrada | Sí | EXITOSA | Prueba automatizada de regla presupuestaria negativa; no corresponde a prueba manual. | Sí
| Solicitud, reserva y aprobación | Ejecutar solicitud, validación presupuestaria, reserva y aprobación mediante servicios reales. | Solicitud APROBADA y reserva EXECUTED, sin alterar estados por SQL. | No registrada | Sí | EXITOSA | Evidencia de integración/E2E contra PostgreSQL. | Sí
REQ-PAGO-004 | Pago de solicitud aprobada | Registrar pago autorizado de 10,000 para una solicitud APROBADA. | Pago persistido con estado PAGADO, importe y moneda correctos. Pago documentado en E2E con paymentId 4ffb87de-f5f3-4a0d-af3a-26b203027841. | No registrada | Sí | EXITOSA | Prueba de integración/E2E; evidencia PostgreSQL y MinIO según el flujo documentado. | Sí
| Documento OCR elegible | Asociar documento OCR confirmado y elegible a la liquidación con autorización OCR_VIEW_COMPANY. | Documento persistido, de la empresa correcta y usedInSettlement=true. DocumentId: dd0ae3bc-dcad-4517-9241-50e748da23d2. | No registrada | Sí | EXITOSA | E2E PostgreSQL con autorización real y asociación documental. | Sí
| Liquidación sin reintegro hasta certificación | Conciliar pago 10,000, documentos 10,000 y reintegro 0; aprobar, cerrar y certificar. | Diferencia 0, balance CUADRADA, estado CERRADA y certificación CERTIFICADA. Request 9c24940d-4e4b-4bcf-b1ca-c892af67f4c1; liquidación 44fcaabc-f45b-4705-b569-03334b4500af; código LIQ-2026-00008. | No registrada | Sí | EXITOSA | E2E real contra PostgreSQL; reservationId 314ee3f3-ac82-4f65-9ba7-fda785cfd685 y paymentId documentado. | Sí
REQ-REF-007 | Liquidación con reintegro | Conciliar pago 10,000, documentos 8,500 y registrar reintegro validado de 1,500. | Diferencia 0, balance CUADRADA, liquidación CERRADA y CERTIFICADA. | No registrada | Sí | EXITOSA | E2E con reintegro documentado en la evidencia de Iteración 05.8; identificadores no disponibles en el archivo fuente. | Sí
| Numeración concurrente de liquidaciones | Crear cinco liquidaciones concurrentes para el mismo ejercicio fiscal. | Cinco códigos únicos, sin duplicados y con integridad transaccional. | No registrada | Sí | EXITOSA | Primera ejecución: NO EXITOSA por P2034 bajo Serializable. Corrección: reintentos acotados para P2034 conservando Serializable, advisory lock y UNIQUE. Reprueba EXITOSA: LIQ-2026-00287 a LIQ-2026-00291. Evidencia de concurrencia PostgreSQL. | Sí
| Controles concurrentes e inmutabilidad | Ejecutar carreras reales de liquidación, reintegro, cierre, certificación y asociación documental. | Una operación efectiva por recurso, sin duplicados y con trazabilidad consistente. | No registrada | Sí | EXITOSA | Evidencia de concurrencia PostgreSQL previamente obtenida; clasificada como evidencia técnica, no como prueba funcional manual. | Sí
Comentarios Adicionales | Los resultados se basan únicamente en evidencia disponible. Se distinguen pruebas funcionales, pruebas automatizadas, integración/E2E, evidencia PostgreSQL y concurrencia. Las fechas y tiempos no registrados se mantienen vacíos o como No registrada. El caso P2034 conserva su resultado inicial, corrección y reprueba.
% Pruebas Realizadas |  | 100 |  |  | % Pruebas Exitosas |  | 100
No. de Pruebas |  | 9
Pruebas Realizadas: |  | 9 |  |  | Pruebas Exitosas: |  | 9
Pruebas por Realizadas: |  | 0 |  |  | Pruebas No Exitosas: |  | 0

## Trazabilidad Evidencia
No. Requerimiento | Caso de prueba | Tipo de evidencia | Iteración | Resultado | Evidencia disponible | Defecto encontrado | Corrección aplicada | Reprueba | Resultado final | Observaciones
REQ-PRES-001 | Presupuesto mensual suficiente | PRUEBA AUTOMATIZADA; EVIDENCIA DE BASE DE DATOS | 06 | EXITOSA | Validación y reserva presupuestaria documentadas |  |  | No aplica | EXITOSA | No se registró como prueba manual.
REQ-PRES-002 | Presupuesto insuficiente | PRUEBA AUTOMATIZADA | 06 | EXITOSA | Regla negativa de presupuesto |  |  | No aplica | EXITOSA | Sin reserva inválida.
REQ-FLUJO-003 | Solicitud, reserva y aprobación | PRUEBA DE INTEGRACIÓN/E2E; EVIDENCIA DE BASE DE DATOS | 05.7 | EXITOSA | Request 9c24940d-4e4b-4bcf-b1ca-c892af67f4c1; reservation 314ee3f3-ac82-4f65-9ba7-fda785cfd685 |  |  | No aplica | EXITOSA | Servicios reales y PostgreSQL.
REQ-PAGO-004 | Pago de solicitud aprobada | PRUEBA DE INTEGRACIÓN/E2E; EVIDENCIA DE BASE DE DATOS | 05.7 | EXITOSA | Payment 4ffb87de-f5f3-4a0d-af3a-26b203027841, estado PAGADO |  |  | No aplica | EXITOSA | Evidencia documental existente.
REQ-OCR-005 | Documento OCR elegible | PRUEBA DE INTEGRACIÓN/E2E; EVIDENCIA DE BASE DE DATOS | 05.7 | EXITOSA | Document dd0ae3bc-dcad-4517-9241-50e748da23d2; usedInSettlement=true |  |  | No aplica | EXITOSA | OCR_VIEW_COMPANY persistido.
REQ-LIQ-006 | Liquidación sin reintegro hasta certificación | PRUEBA DE INTEGRACIÓN/E2E; EVIDENCIA DE BASE DE DATOS | 05.7 | EXITOSA | Settlement 44fcaabc-f45b-4705-b569-03334b4500af; LIQ-2026-00008 |  |  | No aplica | EXITOSA | Balance CUADRADA; CERRADA; CERTIFICADA.
REQ-REF-007 | Liquidación con reintegro | PRUEBA DE INTEGRACIÓN/E2E; EVIDENCIA DE BASE DE DATOS | 05.8 | EXITOSA | Pago 10,000; documentos 8,500; reintegro 1,500; diferencia 0 |  |  | No aplica | EXITOSA | IDs no disponibles en documentación consultada.
REQ-CON-008 | Numeración concurrente de liquidaciones | EVIDENCIA DE CONCURRENCIA; EVIDENCIA DE BASE DE DATOS | 05.15 | EXITOSA | LIQ-2026-00287, -00288, -00289, -00290, -00291 | P2034 bajo Serializable | Reintentos acotados para P2034, conservando locks y UNIQUE | Sí | EXITOSA | Primera ejecución NO EXITOSA; reprueba PASS.
REQ-SEC-009 | Controles concurrentes e inmutabilidad | EVIDENCIA DE CONCURRENCIA; EVIDENCIA DE BASE DE DATOS | 05.9–05.15 | EXITOSA | Ejecuciones reales de liquidación, reintegro, cierre, certificación y documento |  |  | No aplica | EXITOSA | Evidencia técnica, no prueba funcional manual.

## Matriz de pruebas
ID | Iteración | Módulo | Caso de prueba | Objetivo | Precondiciones | Datos de prueba | Pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Evidencia | Objetivo específico relacionado
P-01-01 | 01 | Usuarios y seguridad | Autenticación con credenciales válidas | Comprobar inicio de sesión seguro | Usuario activo con credenciales válidas | Correo y contraseña de prueba | Enviar credenciales y validar JWT | JWT emitido con identidad, rol y permisos | Validado según documentación y pruebas de seguridad | APROBADO | ITERACION_1_USUARIOS_SEGURIDAD.md; pruebas automatizadas | Objetivo específico 1
P-01-02 | 01 | Usuarios y seguridad | Cuenta bloqueada o inactiva | Impedir acceso no autorizado | Cuenta bloqueada/inactiva | Usuario existente | Intentar iniciar sesión | Respuesta 401 y sin JWT | Validado en estrategia JWT y pruebas documentadas | APROBADO | ITERACION_1_USUARIOS_SEGURIDAD.md | Objetivo específico 1
P-01-03 | 01 | Usuarios y seguridad | Recuperación de contraseña de un solo uso | Proteger recuperación de credenciales | Token no utilizado y vigente | Token de recuperación | Solicitar y consumir token | Token hasheado, expiración y uso único | Validado mediante password-security.test.js | APROBADO | ITERACION_1_USUARIOS_SEGURIDAD.md | Objetivo específico 1
P-01-04 | 01 | Usuarios y seguridad | Control RBAC | Rechazar operación sin permiso | JWT sin SECURITY_* | Usuario sin permiso | Invocar ruta protegida | 403 controlado | Validado en pruebas de seguridad | APROBADO | SECURITY_01_1_REPORT.md | Objetivo específico 1
P-01-05 | 01 | Usuarios y seguridad | Aislamiento por empresa | Evitar acceso cruzado | Datos de dos empresas | Usuario de empresa A | Consultar recurso de empresa B | Acceso rechazado sin exponer datos | Validado en pruebas de seguridad | APROBADO | SECURITY_01_1_REPORT.md | Objetivo específico 1
P-02-01 | 02 | Solicitudes de gasto | Crear solicitud en borrador | Registrar solicitud con catálogos válidos | Partida, período y moneda activos | Monto y conceptos válidos | Guardar solicitud | Solicitud BORRADOR persistida | Validado en documentación de solicitudes | APROBADO | ITERACION_2_SOLICITUDES_GASTO.md | Objetivo específico 2
P-02-02 | 02 | Solicitudes de gasto | Editar solicitud en borrador | Permitir corrección antes del envío | Solicitud BORRADOR propia | Cambio de concepto/monto | Actualizar solicitud | Cambios persistidos en estado permitido | Validado en documentación de solicitudes | APROBADO | ITERACION_2_SOLICITUDES_GASTO.md | Objetivo específico 2
P-02-03 | 02 | Solicitudes de gasto | Enviar solicitud | Iniciar workflow controlado | Solicitud BORRADOR completa | Solicitud con partidas | Ejecutar envío | Transición a ENVIADA/flujo correspondiente | Validado en documentación de solicitudes | APROBADO | ITERACION_2_SOLICITUDES_GASTO.md | Objetivo específico 2
P-02-04 | 02 | Solicitudes de gasto | Rechazar catálogo inválido | Validar empresa, moneda y partida | Catálogo inexistente o inactivo | UUID no válido | Crear solicitud | 400 controlado sin registro inválido | Validado en DTO/servicio y pruebas | APROBADO | ITERACION_2_SOLICITUDES_GASTO.md | Objetivo específico 2
P-02-05 | 02 | Solicitudes de gasto | Propiedad de solicitud | Proteger modificación ajena | Solicitud de otro usuario/empresa | ID de solicitud | Modificar o consultar | 403/404 sin exposición | Validado en servicio y seguridad | APROBADO | ITERACION_2_SOLICITUDES_GASTO.md | Objetivo específico 2
P-03-01 | 03 | OCR y documentos | Carga de documento | Persistir evidencia documental | Archivo permitido | PDF/imagen de prueba | Cargar archivo | Document y objeto de almacenamiento persistidos | Validado en documentación OCR/MinIO | APROBADO | ITERACION_3_OCR_DOCUMENTOS.md | Objetivo específico 4
P-03-02 | 03 | OCR y documentos | Procesamiento OCR | Extraer campos y confianza | Documento CARGADO | Archivo de prueba | Solicitar procesamiento | OCRResult y campos persistidos | Validado en documentación OCR | APROBADO | OCR_SPRINT_5_1_REPORT.md | Objetivo específico 4
P-03-03 | 03 | OCR y documentos | Confirmación y elegibilidad | Determinar comprobante elegible | OCR revisado | Campos fiscales válidos | Confirmar documento | Elegibilidad calculada y trazabilidad | Validado en documentación OCR | APROBADO | ITERACION_3_OCR_DOCUMENTOS.md | Objetivo específico 4
P-03-04 | 03 | OCR y documentos | NIT no identificado | Conservar documento no identificado | OCR sin NIT receptor | Archivo sin NIT | Confirmar revisión | Documento conservado con estado equivalente | Documentado como flujo alternativo; sin evidencia E2E independiente | PENDIENTE | ITERACION_3_OCR_DOCUMENTOS.md | Objetivo específico 4
P-03-05 | 03 | OCR y documentos | Documento reutilizado | Impedir doble uso en liquidación | Documento elegible ya utilizado | documentId existente | Intentar segunda asociación | Operación rechazada | Validado en liquidaciones y concurrencia | APROBADO | ITERACION_3_OCR_DOCUMENTOS.md; evidencia Iteración 05 | Objetivo específico 4
P-04-01 | 04 | Workflow y aprobaciones | Aprobación de solicitud | Ejecutar decisión autorizada | Solicitud en revisión y aprobador autorizado | Decisión aprobar | Aprobar solicitud | Estado APROBADA y trazabilidad | Validado en workflow y E2E | APROBADO | ITERACION_4_APROBACIONES.md; E2E PostgreSQL | Objetivo específico 2
P-04-02 | 04 | Workflow y aprobaciones | Rechazo de solicitud | Registrar decisión negativa | Solicitud en revisión | Motivo de rechazo | Rechazar | Estado RECHAZADA y motivo persistido | Validado en documentación del workflow | APROBADO | ITERACION_4_APROBACIONES.md | Objetivo específico 2
P-04-03 | 04 | Workflow y aprobaciones | Observación y corrección | Controlar solicitud observada | Solicitud en revisión | Observación | Observar y corregir | Estado equivalente y comentario trazable | Documentado; evidencia automatizada específica no localizada | PENDIENTE | ITERACION_4_APROBACIONES.md | Objetivo específico 2
P-04-04 | 04 | Workflow y aprobaciones | Restricción por estado | Impedir decisión inválida | Solicitud ya decidida | Nueva decisión | Repetir aprobación/rechazo | Operación rechazada | Validado por pruebas de workflow | APROBADO | ITERACION_4_APROBACIONES.md | Objetivo específico 2
P-04-05 | 04 | Workflow y aprobaciones | Segregación de funciones | Impedir autoaprobación | Solicitante distinto de aprobador | Mismo actor | Intentar aprobar propia solicitud | Operación rechazada | Validado en reglas de aprobación | APROBADO | ITERACION_4_APROBACIONES.md | Objetivo específico 2
P-05-01 | 05 | Presupuesto | Presupuesto mensual suficiente | Reservar disponibilidad válida | Presupuesto 20,000; solicitud 10,000 | Monto 10,000 | Validar y reservar | Reserva 10,000; disponibilidad no negativa | Validado mediante pruebas presupuestarias | APROBADO | Iteraciones presupuestarias documentadas | Objetivo específico 1
P-05-02 | 05 | Presupuesto | Presupuesto mensual insuficiente | Bloquear exceso mensual | Presupuesto 5,000; solicitud 10,000 | Monto 10,000 | Evaluar solicitud | Rechazo/bloqueo sin reserva inválida | Validado mediante pruebas presupuestarias | APROBADO | Iteraciones presupuestarias documentadas | Objetivo específico 1
P-05-03 | 05 | Pagos | Pago de solicitud aprobada | Registrar desembolso PAGADO | Solicitud APROBADA | Monto 10,000; moneda válida | Registrar pago con evidencia | Pago PAGADO ligado a solicitud | Validado en E2E PostgreSQL | APROBADO | E2E y pruebas de pagos | Objetivo específico 3
P-05-04 | 05 | Liquidaciones | E2E sin reintegro | Conciliar y certificar expediente | Pago/documentos 10,000 | Request 9c24940d-4e4b-4bcf-b1ca-c892af67f4c1 | Liquidar, aprobar, cerrar y certificar | Diferencia 0; CERRADA; CERTIFICADA | Validado contra PostgreSQL | APROBADO | Settlement 44fcaabc-f45b-4705-b569-03334b4500af; LIQ-2026-00008 | Objetivo específico 5
P-05-05 | 05 | Concurrencia | Numeración concurrente y P2034 | Mantener códigos únicos bajo carrera | Cinco liquidaciones simultáneas | Cinco solicitudes/pagos | Crear liquidaciones concurrentes | Cinco códigos únicos; reprueba posterior a P2034 | Primera ejecución P2034; corrección y reprueba exitosa | APROBADO | LIQ-2026-00287..00291; evidencia PostgreSQL | Objetivo específico 5
P-06-01 | 06 | Validación integral | E2E con reintegro | Cuadrar saldo devuelto | Pago 10,000; documentos 8,500 | Reintegro 1,500 | Registrar y validar reintegro | Diferencia 0; CERRADA; CERTIFICADA | Validado en E2E real | APROBADO | Evidencia Iteración 05.8 | Objetivo específico 3
P-06-02 | 06 | Validación integral | Diferencia pendiente | Impedir cierre inconsistente | Pago 10,000; documentos 8,500 | Sin reintegro | Intentar cierre | PENDIENTE_DEVOLUCION; cierre rechazado | Validado en prueba negativa | APROBADO | Evidencia Iteración 05.8 | Objetivo específico 5
P-06-03 | 06 | Concurrencia | Reintegro concurrente | Evitar doble reintegro | Saldo pendiente 1,500 | Dos operaciones simultáneas | Registrar reintegro | Un reintegro efectivo; total 1,500 | Validado contra PostgreSQL | APROBADO | Evidencia Iteración 05.12 | Objetivo específico 3
P-06-04 | 06 | Concurrencia | Cierre y certificación concurrentes | Evitar efectos duplicados | Liquidación válida | Dos actores/conexiones | Cerrar/certificar simultáneamente | Una transición efectiva por operación | Validado contra PostgreSQL | APROBADO | Evidencia Iteraciones 05.13–05.14 | Objetivo específico 5
P-06-05 | 06 | Registro funcional de pruebas | Indicadores del registro | Calcular resumen auditable | Tres casos: 2 ejecutados, 1 pendiente | EXITOSA, NO_EXITOSA, pendiente | Consultar resumen | 3 total; 2 realizadas; 1 pendiente; 66.67%; 50% | Validado 1/1 en PostgreSQL | APROBADO | ITERACION_06_1_RESULTADOS.md | Objetivo específico 5
P-07-01 | 07 | Reportes y trazabilidad | Reporte presupuestario | Consultar ejecución presupuestaria | Datos presupuestarios persistidos | Filtros de reporte | Abrir reporte | Filas y totales calculados desde PostgreSQL | Implementado y compilado; prueba dedicada de servicio pendiente | PENDIENTE | ITERACION_7_REPORTES_TRAZABILIDAD.md | Objetivo específico 1
P-07-02 | 07 | Reportes y trazabilidad | Reporte de solicitudes | Consultar solicitudes filtradas | Solicitudes persistidas | Filtros de empresa/estado | Abrir reporte | Resultados acotados al alcance autorizado | Implementado y validado indirectamente por seguridad | APROBADO | ITERACION_7_REPORTES_TRAZABILIDAD.md; security-hardening | Objetivo específico 2
P-07-03 | 07 | Reportes y trazabilidad | Exportación XLSX/PDF | Generar representación exportable | Reporte autorizado | Formato excel/pdf | Solicitar exportación | Archivo generado; otros formatos rechazados | Validado en controller y build | APROBADO | ITERACION_7_REPORTES_TRAZABILIDAD.md | Objetivo específico 5
P-07-04 | 07 | Reportes y trazabilidad | Bitácora de eventos | Consultar trazabilidad | Solicitud con trazas | requestId autorizado | Consultar eventos | Eventos ordenados sin acceso cruzado | Implementado; evidencia de integración específica pendiente | PENDIENTE | ITERACION_7_REPORTES_TRAZABILIDAD.md | Objetivo específico 5
P-07-05 | 07 | Reportes y trazabilidad | Seguridad de reportes | Rechazar empresa ajena | Usuario con companyId A | Filtro/companyId B | Consultar o exportar | Rechazo antes de consulta | Validado 23/23 en security-hardening.test.js | APROBADO | backend/test/security-hardening.test.js | Objetivo específico 1

## Cobertura por iteración
Iteración | Total de pruebas | Aprobadas | Fallidas | Pendientes | Cumple mínimo de 5
Iteración 01 | 5 | 5 | 0 | 0 | Sí
Iteración 02 | 5 | 5 | 0 | 0 | Sí
Iteración 03 | 5 | 4 | 0 | 1 | Sí
Iteración 04 | 5 | 4 | 0 | 1 | Sí
Iteración 05 | 5 | 5 | 0 | 0 | Sí
Iteración 06 | 5 | 5 | 0 | 0 | Sí
Iteración 07 | 5 | 3 | 0 | 2 | Sí

## Trazabilidad de pruebas
Objetivo específico | Funcionalidad | Iteración | Caso de prueba | Estado | Evidencia
Objetivo específico 1 | Usuarios y seguridad | 01 | Autenticación con credenciales válidas | APROBADO | ITERACION_1_USUARIOS_SEGURIDAD.md; pruebas automatizadas
Objetivo específico 1 | Usuarios y seguridad | 01 | Cuenta bloqueada o inactiva | APROBADO | ITERACION_1_USUARIOS_SEGURIDAD.md
Objetivo específico 1 | Usuarios y seguridad | 01 | Recuperación de contraseña de un solo uso | APROBADO | ITERACION_1_USUARIOS_SEGURIDAD.md
Objetivo específico 1 | Usuarios y seguridad | 01 | Control RBAC | APROBADO | SECURITY_01_1_REPORT.md
Objetivo específico 1 | Usuarios y seguridad | 01 | Aislamiento por empresa | APROBADO | SECURITY_01_1_REPORT.md
Objetivo específico 2 | Solicitudes de gasto | 02 | Crear solicitud en borrador | APROBADO | ITERACION_2_SOLICITUDES_GASTO.md
Objetivo específico 2 | Solicitudes de gasto | 02 | Editar solicitud en borrador | APROBADO | ITERACION_2_SOLICITUDES_GASTO.md
Objetivo específico 2 | Solicitudes de gasto | 02 | Enviar solicitud | APROBADO | ITERACION_2_SOLICITUDES_GASTO.md
Objetivo específico 2 | Solicitudes de gasto | 02 | Rechazar catálogo inválido | APROBADO | ITERACION_2_SOLICITUDES_GASTO.md
Objetivo específico 2 | Solicitudes de gasto | 02 | Propiedad de solicitud | APROBADO | ITERACION_2_SOLICITUDES_GASTO.md
Objetivo específico 4 | OCR y documentos | 03 | Carga de documento | APROBADO | ITERACION_3_OCR_DOCUMENTOS.md
Objetivo específico 4 | OCR y documentos | 03 | Procesamiento OCR | APROBADO | OCR_SPRINT_5_1_REPORT.md
Objetivo específico 4 | OCR y documentos | 03 | Confirmación y elegibilidad | APROBADO | ITERACION_3_OCR_DOCUMENTOS.md
Objetivo específico 4 | OCR y documentos | 03 | NIT no identificado | PENDIENTE | ITERACION_3_OCR_DOCUMENTOS.md
Objetivo específico 4 | OCR y documentos | 03 | Documento reutilizado | APROBADO | ITERACION_3_OCR_DOCUMENTOS.md; evidencia Iteración 05
Objetivo específico 2 | Workflow y aprobaciones | 04 | Aprobación de solicitud | APROBADO | ITERACION_4_APROBACIONES.md; E2E PostgreSQL
Objetivo específico 2 | Workflow y aprobaciones | 04 | Rechazo de solicitud | APROBADO | ITERACION_4_APROBACIONES.md
Objetivo específico 2 | Workflow y aprobaciones | 04 | Observación y corrección | PENDIENTE | ITERACION_4_APROBACIONES.md
Objetivo específico 2 | Workflow y aprobaciones | 04 | Restricción por estado | APROBADO | ITERACION_4_APROBACIONES.md
Objetivo específico 2 | Workflow y aprobaciones | 04 | Segregación de funciones | APROBADO | ITERACION_4_APROBACIONES.md
Objetivo específico 1 | Presupuesto | 05 | Presupuesto mensual suficiente | APROBADO | Iteraciones presupuestarias documentadas
Objetivo específico 1 | Presupuesto | 05 | Presupuesto mensual insuficiente | APROBADO | Iteraciones presupuestarias documentadas
Objetivo específico 3 | Pagos | 05 | Pago de solicitud aprobada | APROBADO | E2E y pruebas de pagos
Objetivo específico 5 | Liquidaciones | 05 | E2E sin reintegro | APROBADO | Settlement 44fcaabc-f45b-4705-b569-03334b4500af; LIQ-2026-00008
Objetivo específico 5 | Concurrencia | 05 | Numeración concurrente y P2034 | APROBADO | LIQ-2026-00287..00291; evidencia PostgreSQL
Objetivo específico 3 | Validación integral | 06 | E2E con reintegro | APROBADO | Evidencia Iteración 05.8
Objetivo específico 5 | Validación integral | 06 | Diferencia pendiente | APROBADO | Evidencia Iteración 05.8
Objetivo específico 3 | Concurrencia | 06 | Reintegro concurrente | APROBADO | Evidencia Iteración 05.12
Objetivo específico 5 | Concurrencia | 06 | Cierre y certificación concurrentes | APROBADO | Evidencia Iteraciones 05.13–05.14
Objetivo específico 5 | Registro funcional de pruebas | 06 | Indicadores del registro | APROBADO | ITERACION_06_1_RESULTADOS.md
Objetivo específico 1 | Reportes y trazabilidad | 07 | Reporte presupuestario | PENDIENTE | ITERACION_7_REPORTES_TRAZABILIDAD.md
Objetivo específico 2 | Reportes y trazabilidad | 07 | Reporte de solicitudes | APROBADO | ITERACION_7_REPORTES_TRAZABILIDAD.md; security-hardening
Objetivo específico 5 | Reportes y trazabilidad | 07 | Exportación XLSX/PDF | APROBADO | ITERACION_7_REPORTES_TRAZABILIDAD.md
Objetivo específico 5 | Reportes y trazabilidad | 07 | Bitácora de eventos | PENDIENTE | ITERACION_7_REPORTES_TRAZABILIDAD.md
Objetivo específico 1 | Reportes y trazabilidad | 07 | Seguridad de reportes | APROBADO | backend/test/security-hardening.test.js